## Prioridades
Grupo | Funcionalidad | Prioridad | Historia (USM) | Sprint propuesto
A. Usuarios y acceso | Inicio de sesión con correo y contraseña | Obligatorio | HU-01 | 1
A. Usuarios y acceso | Cerrar sesión | Obligatorio | HU-01 | 1
A. Usuarios y acceso | Roles: administrador, evaluador y consultor (permisos por rol) | Obligatorio | HU-01 | 1
A. Usuarios y acceso | El administrador crea usuarios y asigna roles | Obligatorio | HU-28 | 3
A. Usuarios y acceso | Recuperación de contraseña | Opcional | Por crear en Jira | 4
A. Usuarios y acceso | Registro propio con aprobación del administrador | Deseado | Por crear en Jira | Futuro
B. Proveedores | Crear, editar y consultar proveedor (nombre, NIT, tipo, contacto, ciudad, estado) | Obligatorio | HU-02, HU-04, HU-05 | 1
B. Proveedores | Formulario de alta por pasos | Obligatorio | HU-02 | 1
B. Proveedores | Clasificación por tipo (7 tipos) | Obligatorio | HU-02 | 1
B. Proveedores | Estado del proveedor: activo, en seguimiento, suspendido, inactivo | Obligatorio | HU-05, HU-15 | 1
B. Proveedores | Inactivar proveedor en lugar de eliminarlo | Obligatorio | HU-05 | 1
B. Proveedores | Servicios que ofrece cada proveedor | Obligatorio | HU-06 | 1
B. Proveedores | Zonas de cobertura (ciudades o regiones) | Obligatorio | HU-29 | 1
B. Proveedores | Tarifas por servicio (valor, moneda, vigencia) | Obligatorio | HU-16 | 2
B. Proveedores | Búsqueda y filtros por tipo, ciudad, estado y riesgo | Obligatorio | HU-03 | 1
B. Proveedores | Categoría del proveedor (preferido, estratégico, ocasional) | Opcional | Por crear en Jira | Futuro
B. Proveedores | Historial de cambios de tarifas | Opcional | HU-26 | 4
C. Documentos | Registrar documentos y certificaciones con tipo, emisión y vencimiento | Obligatorio | HU-07 | 1
C. Documentos | Subir el archivo del documento (PDF o imagen) | Obligatorio | HU-07 | 1
C. Documentos | Estado automático: vigente, por vencer (30 días) o vencido | Obligatorio | HU-08 | 1
C. Documentos | Alertas dentro de la aplicación por documentos por vencer o vencidos | Obligatorio | HU-08, HU-23 | 1
C. Documentos | Lista de documentos requeridos según el tipo de proveedor | Opcional | Por crear en Jira | Futuro
D. Evaluación y seguimiento | Evaluación de 1 a 5 en calidad, puntualidad, cumplimiento y precio | Obligatorio | HU-09 | 2
D. Evaluación y seguimiento | Calificación promedio por proveedor e historial de evaluaciones | Obligatorio | HU-09, HU-10 | 2
D. Evaluación y seguimiento | Registro de incidentes e incumplimientos (fecha, gravedad, descripción) | Obligatorio | HU-11 | 2
D. Evaluación y seguimiento | Observaciones del proveedor (bitácora) | Obligatorio | HU-30 | 2
D. Evaluación y seguimiento | Marcar proveedor en seguimiento y ver la lista de atención | Obligatorio | HU-15 | 2
D. Evaluación y seguimiento | Cierre o resolución de incidentes | Opcional | HU-18 | 4
D. Evaluación y seguimiento | Evidencias adjuntas a incidentes | Opcional | HU-19 | 4
D. Evaluación y seguimiento | Plan de acción con responsable y fecha límite | Opcional | Por crear en Jira | Futuro
E. Inteligencia artificial | Nivel de riesgo (bajo, medio, alto) | Obligatorio | HU-12 | 2
E. Inteligencia artificial | Puntaje de riesgo de 0 a 100 | Obligatorio | HU-12 | 2
E. Inteligencia artificial | Explicación de factores y aporte de cada uno | Obligatorio | HU-13 | 2
E. Inteligencia artificial | Aviso de datos insuficientes | Obligatorio | HU-14 | 2
E. Inteligencia artificial | Recálculo automático al registrar evaluación, incidente, documento o tarifa | Obligatorio | HU-21 | 3
E. Inteligencia artificial | Acciones sugeridas y resumen en lenguaje natural (LLM) con revisión humana | Opcional | HU-20 | 4
E. Inteligencia artificial | Predicción de tendencia y mapa de riesgo | Deseado | HU-25 | Futuro
E. Inteligencia artificial | Modelo de machine learning entrenado con datos históricos | Deseado | Por crear en Jira | Futuro
F. Consultas y reportes | Dashboard con indicadores principales | Obligatorio | HU-23 | 3
F. Consultas y reportes | Ranking por calificación y por riesgo | Obligatorio | HU-31 | 3
F. Consultas y reportes | Comparador de 2 a 4 proveedores | Obligatorio | HU-17 | 3
F. Consultas y reportes | Lista de proveedores que requieren seguimiento | Obligatorio | HU-15 | 2
F. Consultas y reportes | Filtros por tipo de servicio, ciudad y nivel de riesgo | Obligatorio | HU-03 | 1
F. Consultas y reportes | Exportar reporte a CSV o PDF | Opcional | HU-22 | 4
F. Consultas y reportes | Gráficos de evolución en el tiempo | Deseado | HU-24 | Futuro
F. Consultas y reportes | Notificaciones por correo o WhatsApp | Deseado | HU-27 | Futuro

## Historias y criterios
ID | Épica | Historia | Rol principal | Prioridad | Sprint propuesto | Parte del MVP | Criterios de aceptación
HU-01 | Acceder y registrar | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones que corresponden a mi rol. | Todos | Obligatorio | 1 | Sí | 1. Con credenciales válidas, el usuario entra al Dashboard. 2. Con credenciales inválidas se muestra un mensaje de error que no revela cuál dato falló. 3. Cada rol solo ve las pantallas y acciones permitidas, validado también en el servidor. 4. La opción Cerrar sesión termina la sesión y regresa al login. 5. Las contraseñas se guardan cifradas, nunca en texto plano.
HU-02 | Proveedores | Como administrador, quiero registrar un proveedor con sus datos generales y su tipo, para tenerlo en el directorio. | Administrador | Obligatorio | 1 | Sí | 1. Nombre, NIT, tipo, contacto y ciudad son obligatorios. 2. El tipo se elige de una lista: hotel, aerolínea, transportador, operador, guía, restaurante, aseguradora. 3. No se permite registrar dos proveedores con el mismo NIT. 4. Al guardar, el proveedor queda en estado Activo y se muestra una confirmación. 5. El evaluador y el consultor no ven el botón de nuevo proveedor.
HU-03 | Proveedores | Como usuario, quiero buscar proveedores por nombre o NIT y filtrar por tipo, ciudad, estado y riesgo, para encontrarlos rápido. | Todos | Obligatorio | 1 | Sí | 1. La búsqueda acepta texto parcial. 2. Los filtros se pueden combinar. 3. Los resultados se muestran paginados. 4. Si no hay resultados, se muestra un mensaje claro. 5. Existe una opción para limpiar los filtros.
HU-04 | Proveedores | Como usuario, quiero ver la ficha de un proveedor con pestañas, para consultar toda su información en un solo lugar. | Todos | Obligatorio | 1 | Sí | 1. La cabecera muestra nombre, tipo, estado y nivel de riesgo. 2. Hay pestañas de resumen, servicios y tarifas, cobertura, documentos, evaluaciones, incidentes y riesgo. 3. El consultor solo ve la información, sin botones de edición. 4. Si el proveedor no existe, se muestra un mensaje.
HU-05 | Proveedores | Como administrador, quiero editar los datos de un proveedor o inactivarlo, para mantener el directorio actualizado sin perder historial. | Administrador | Obligatorio | 1 | Sí | 1. La edición aplica las mismas validaciones que el registro. 2. Inactivar no borra evaluaciones, incidentes ni documentos. 3. Los proveedores inactivos no aparecen por defecto, pero se pueden consultar con un filtro. 4. Inactivar o suspender pide confirmación y solo lo puede hacer el administrador.
HU-06 | Servicios y tarifas | Como administrador, quiero registrar los servicios que ofrece un proveedor, para saber qué se puede contratar con él. | Administrador | Obligatorio | 1 | Sí | 1. Un servicio tiene nombre y descripción. 2. Un proveedor puede tener varios servicios. 3. Los servicios se pueden editar y eliminar. 4. Los servicios se ven en la pestaña de servicios y tarifas de la ficha.
HU-07 | Documentación | Como administrador, quiero registrar documentos y certificaciones de un proveedor con sus fechas y subir el archivo, para controlar su vigencia. | Administrador | Obligatorio | 1 | Sí | 1. Tipo, fecha de emisión y fecha de vencimiento son obligatorios. 2. La fecha de vencimiento debe ser posterior a la de emisión. 3. Solo se aceptan archivos PDF, JPG o PNG de hasta 5 MB. 4. El archivo subido se puede descargar desde la ficha. 5. Un archivo no permitido muestra un mensaje de error.
HU-08 | Documentación | Como usuario, quiero ver el estado de cada documento (vigente, por vencer o vencido), para actuar a tiempo. | Todos | Obligatorio | 1 | Sí | 1. El estado se calcula automáticamente con la fecha de vencimiento. 2. Por vencer significa que faltan 30 días o menos. 3. El estado se muestra con color, texto e icono. 4. Los documentos por vencer o vencidos generan alertas en el Dashboard y en la ficha. 5. La pantalla Documentos y vigencias lista todos los documentos con su estado.
HU-09 | Evaluar | Como evaluador, quiero calificar a un proveedor de 1 a 5 en calidad, puntualidad, cumplimiento y precio, para medir su desempeño. | Evaluador, Administrador | Obligatorio | 2 | Sí | 1. Los cuatro criterios son obligatorios y solo admiten enteros de 1 a 5. 2. El comentario es opcional. 3. La fecha y el evaluador se registran automáticamente. 4. La calificación promedio del proveedor se actualiza. 5. El consultor no puede registrar evaluaciones.
HU-10 | Evaluar | Como usuario, quiero ver el historial de evaluaciones de un proveedor, para entender cómo ha evolucionado su desempeño. | Todos | Obligatorio | 2 | Sí | 1. Las evaluaciones se ordenan de la más reciente a la más antigua. 2. Cada una muestra fecha, evaluador, calificaciones y comentario. 3. Se muestra la calificación promedio calculada con las últimas 5 evaluaciones.
HU-11 | Incidentes | Como evaluador, quiero registrar incidentes e incumplimientos con fecha, gravedad y descripción, para dejar constancia del desempeño. | Evaluador, Administrador | Obligatorio | 2 | Sí | 1. Se debe elegir el tipo: incidente o incumplimiento. 2. La fecha no puede ser futura. 3. La gravedad es baja, media, alta o crítica. 4. La descripción es obligatoria. 5. El registro aparece en la pestaña de incidentes y dispara el recálculo del riesgo.
HU-12 | Riesgo IA | Como usuario, quiero ver el puntaje y el nivel de riesgo de cada proveedor, para identificar cuáles requieren atención. | Todos | Obligatorio | 2 | Sí | 1. El puntaje va de 0 a 100: de 0 a 33 es bajo, de 34 a 66 es medio y de 67 a 100 es alto. 2. El nivel se muestra con semáforo, texto e icono en la ficha y en la lista. 3. Con los mismos datos, el puntaje siempre es el mismo. 4. El cálculo usa los pesos definidos en las reglas de riesgo.
HU-13 | Riesgo IA | Como usuario, quiero ver los factores que explican el riesgo y cuánto aporta cada uno, para entender y confiar en la clasificación. | Todos | Obligatorio | 2 | Sí | 1. Se listan los factores ordenados de mayor a menor aporte, con sus puntos. 2. La suma de los aportes coincide con el puntaje total. 3. Cada factor tiene una descripción en lenguaje claro, por ejemplo: 2 documentos vencidos.
HU-14 | Riesgo IA | Como usuario, quiero que el sistema avise cuando no hay datos suficientes, para no tomar decisiones con un puntaje poco confiable. | Todos | Obligatorio | 2 | Sí | 1. Si el proveedor no tiene al menos una evaluación y un documento, se muestra Sin datos suficientes en lugar de un puntaje. 2. El aviso indica qué información falta. 3. Un proveedor sin datos suficientes no se muestra como riesgo bajo.
HU-15 | Priorizar y comparar | Como evaluador o administrador, quiero ver la lista de proveedores que requieren seguimiento, para atenderlos primero. | Todos | Obligatorio | 2 | Sí | 1. La lista incluye los proveedores con riesgo alto o con estado En seguimiento. 2. Se ordena por puntaje de riesgo, de mayor a menor. 3. Se puede abrir desde el Dashboard. 4. El evaluador y el administrador pueden marcar o desmarcar un proveedor en seguimiento.
HU-16 | Servicios y tarifas | Como administrador, quiero registrar la tarifa de cada servicio con su vigencia, para saber qué precio aplica. | Administrador | Obligatorio | 2 | Sí | 1. Una tarifa tiene valor, moneda (COP o USD), fecha de inicio y fecha de fin. 2. La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio. 3. La tarifa se muestra como vigente o vencida. 4. Una tarifa vencida se resalta y suma al riesgo.
HU-17 | Priorizar y comparar | Como usuario, quiero comparar de 2 a 4 proveedores lado a lado, para elegir el más confiable. | Todos | Obligatorio | 3 | Sí | 1. No permite comparar menos de 2 ni más de 4. 2. Muestra tipo, ciudad, calificación promedio, nivel de riesgo, documentos vencidos, incidentes de los últimos 90 días y tarifas vigentes. 3. El consultor puede usar el comparador.
HU-18 | Incidentes | Como evaluador, quiero marcar un incidente como resuelto, para llevar seguimiento a su cierre. | Evaluador, Administrador | Opcional | 4 | No | 1. Se puede registrar la fecha de cierre y un comentario. 2. Los incidentes se pueden filtrar por abiertos o cerrados. 3. Los incidentes cerrados se conservan en el historial.
HU-19 | Incidentes | Como evaluador, quiero adjuntar evidencias a un incidente, para respaldar lo ocurrido. | Evaluador, Administrador | Opcional | 4 | No | 1. Se aceptan PDF, JPG y PNG de hasta 5 MB. 2. Las evidencias se pueden ver y descargar desde el incidente.
HU-20 | Riesgo IA | Como evaluador, quiero ver acciones sugeridas según los factores de riesgo, para decidir qué hacer con el proveedor. | Evaluador, Administrador | Opcional | 4 | No | 1. Las sugerencias se basan en los factores que más aportan al riesgo. 2. El evaluador puede aceptar o descartar cada sugerencia. 3. Ninguna acción se aplica automáticamente.
HU-21 | Riesgo IA | Como usuario, quiero que el riesgo se recalcule solo cuando cambian los datos, para ver siempre un resultado actualizado. | Todos | Obligatorio | 3 | Sí | 1. Al crear, editar o eliminar una evaluación, incidente, documento o tarifa se recalcula el riesgo. 2. Los cambios por paso del tiempo, como un documento que vence, se reflejan al abrir la ficha o el Dashboard. 3. La ficha muestra el nuevo puntaje y los factores actualizados.
HU-22 | Priorizar y comparar | Como usuario, quiero exportar un listado a CSV o PDF, para compartirlo fuera de la aplicación. | Todos | Opcional | 4 | No | 1. La exportación respeta los filtros aplicados. 2. El archivo incluye nombre, tipo, ciudad, calificación, riesgo y estado.
HU-23 | Priorizar y comparar | Como usuario, quiero ver un Dashboard con los indicadores principales, para tener una visión general rápida. | Todos | Obligatorio | 3 | Sí | 1. Muestra el total de proveedores por nivel de riesgo. 2. Muestra los documentos por vencer o vencidos. 3. Muestra los incidentes de los últimos 30 días. 4. Muestra los 5 proveedores mejor calificados.
HU-24 | Priorizar y comparar | Como gerente, quiero ver gráficos de evolución en el tiempo, para identificar tendencias. | Todos | Deseado | Futuro | No | 1. Se muestra la evolución de la calificación y del riesgo por proveedor. 2. Se puede elegir el rango de fechas.
HU-25 | Riesgo IA | Como gerente, quiero ver un mapa de riesgo y su tendencia, para anticipar problemas. | Todos | Deseado | Futuro | No | 1. Se muestra la distribución del riesgo por tipo o ciudad. 2. Se indica si el riesgo de cada proveedor sube, baja o se mantiene.
HU-26 | Servicios y tarifas | Como administrador, quiero ver el historial de cambios de tarifas, para entender cómo han variado. | Administrador | Opcional | 4 | No | 1. Cada cambio de tarifa guarda el valor anterior, el nuevo, la fecha y quién lo hizo. 2. El historial se ve desde el servicio.
HU-27 | Priorizar y comparar | Como usuario, quiero recibir notificaciones por correo o WhatsApp, para enterarme de vencimientos sin entrar a la aplicación. | Todos | Deseado | Futuro | No | 1. Se envía un aviso antes de que un documento venza. 2. El usuario puede activar o desactivar las notificaciones.
HU-28 | Acceder y registrar | Como administrador, quiero crear usuarios y asignarles un rol, para controlar quién puede editar, evaluar o solo consultar. | Administrador | Obligatorio | 3 | Sí | 1. El administrador crea usuarios con nombre, correo y rol. 2. Puede cambiar el rol o desactivar a un usuario. 3. El sistema siempre conserva al menos un administrador activo. 4. Solo el administrador ve la pantalla Usuarios y roles.
HU-29 | Proveedores | Como administrador, quiero asignar zonas de cobertura a un proveedor, para saber en qué destinos opera. | Administrador | Obligatorio | 1 | Sí | 1. Se pueden asignar varias ciudades o regiones a un proveedor. 2. Las zonas se muestran en la ficha. 3. Se puede filtrar proveedores por zona.
HU-30 | Incidentes | Como evaluador, quiero registrar observaciones sobre un proveedor, para dejar una bitácora de su desempeño. | Evaluador, Administrador | Obligatorio | 2 | Sí | 1. Cada observación guarda texto, fecha y autor. 2. Las observaciones se ordenan de la más reciente a la más antigua. 3. Las observaciones no se editan, solo se agregan nuevas.
HU-31 | Priorizar y comparar | Como usuario, quiero ordenar los proveedores por calificación y por riesgo, para saber cuáles tienen mejores resultados y cuáles requieren seguimiento. | Todos | Obligatorio | 3 | Sí | 1. Se puede ordenar de mayor a menor por calificación promedio y por puntaje de riesgo. 2. El ranking respeta los filtros por tipo, ciudad y nivel de riesgo.

## Reglas de riesgo
Factor | Qué mide | Cómo suma puntos | Máximo de puntos
Documentación | Documentos vencidos o por vencer | 10 puntos por cada documento vencido y 3 por cada documento por vencer | 30
Calificación | Promedio de las últimas 5 evaluaciones | 25 × (5 − promedio) ÷ 4. Un promedio de 5 suma 0 y un promedio de 1 suma 25 | 25
Incidentes | Incidentes de los últimos 90 días según gravedad | Baja 2, media 5, alta 8 y crítica 12 puntos por incidente | 20
Incumplimientos | Incumplimientos de los últimos 90 días | 5 puntos por cada incumplimiento | 15
Tarifas | Tarifas vencidas | 5 puntos por cada tarifa vencida | 10
TOTAL |  | Puntaje de 0 a 100 | 100
Nivel bajo |  | 0 a 33
Nivel medio |  | 34 a 66
Nivel alto |  | 67 a 100
Sin datos suficientes |  | Si no hay al menos una evaluación y un documento, no se calcula puntaje

## Reglas de negocio
Tema | Regla | Estado
Documentos | Un documento es vigente si faltan más de 30 días para su vencimiento, por vencer si faltan 30 días o menos, y vencido si la fecha ya pasó | Propuesta a validar
Estados del proveedor | Activo, en seguimiento, suspendido e inactivo. Solo el administrador suspende o inactiva. El evaluador y el administrador pueden marcar en seguimiento | Propuesta a validar
Requiere seguimiento | Un proveedor aparece en la lista de atención si tiene riesgo alto o estado En seguimiento. El sistema no cambia el estado por sí solo | Propuesta a validar
Gravedad de incidentes | Baja, media, alta y crítica | Propuesta a validar
Calificación promedio | Promedio de las últimas 5 evaluaciones; cada evaluación es el promedio de sus cuatro criterios | Propuesta a validar
Ventana de análisis | Los incidentes e incumplimientos suman al riesgo durante 90 días | Propuesta a validar
Recálculo | Se recalcula al registrar, editar o eliminar datos y al abrir la ficha o el Dashboard | Propuesta a validar
Datos insuficientes | Sin al menos una evaluación y un documento no se muestra puntaje | Propuesta a validar
Archivos | PDF, JPG o PNG de hasta 5 MB | Propuesta a validar
Monedas | COP y USD | Propuesta a validar
Tipos de proveedor | Hotel, aerolínea, transportador, operador, guía, restaurante y aseguradora | Definido
Idioma | Español | Definido

## Roles y permisos
Pantalla o acción | Administrador | Evaluador | Consultor
Iniciar y cerrar sesión | Sí | Sí | Sí
Dashboard | Sí | Sí | Sí
Lista y ficha de proveedores | Ver y editar | Ver | Ver
Crear, editar e inactivar proveedor | Sí | No | No
Servicios, tarifas y zonas de cobertura | Crear y editar | Solo ver | Solo ver
Documentos y vigencias | Crear y editar | Solo ver | Solo ver
Evaluaciones, incidentes y observaciones | Registrar | Registrar | Solo ver
Marcar proveedor en seguimiento | Sí | Sí | No
Riesgo y explicación de factores | Ver | Ver | Ver
Comparador, ranking y reportes | Sí | Sí | Sí
Usuarios y roles | Sí | No | No

## Modelo de datos
Entidad | Qué guarda | Campos principales | Se relaciona con
Usuario | Personas que usan el sistema | Nombre, correo, contraseña cifrada, rol, activo | Registra evaluaciones, incidentes y observaciones
Proveedor | Empresa o persona que presta el servicio | Nombre, NIT, tipo, contacto, ciudad, estado, fecha de creación | Tiene servicios, zonas, documentos, evaluaciones, incidentes, observaciones y análisis de riesgo
Servicio | Lo que ofrece el proveedor | Nombre, descripción | Pertenece a un proveedor; tiene tarifas
Tarifa | Precio de un servicio | Valor, moneda, vigente desde, vigente hasta | Pertenece a un servicio
Zona de cobertura | Lugares donde opera | Ciudad o región | Pertenece a un proveedor
Documento | Certificaciones y soportes | Tipo, fecha de emisión, fecha de vencimiento, archivo | Pertenece a un proveedor
Evaluación | Calificación del desempeño | Calidad, puntualidad, cumplimiento, precio, comentario, fecha | Pertenece a un proveedor; la hace un usuario
Incidente | Incidentes e incumplimientos | Tipo, gravedad, descripción, fecha, resuelto, fecha de cierre | Pertenece a un proveedor; lo registra un usuario
Observación | Bitácora del proveedor | Texto, fecha | Pertenece a un proveedor; la escribe un usuario
Análisis de riesgo | Resultado del cálculo de riesgo | Puntaje, nivel, factores con su aporte, fecha del cálculo | Pertenece a un proveedor
Parámetros de riesgo | Pesos y umbrales del cálculo | Factor, puntos máximos, umbrales | Lo usa el análisis de riesgo

## Requisitos no funcionales
Categoría | Requisito | Cómo se comprueba
Seguridad | Las contraseñas se guardan cifradas | Revisar la base de datos: no hay texto plano
Seguridad | Los permisos por rol se validan en el servidor, no solo en la interfaz | Probar con cada rol llamando directamente a la API
Seguridad | Las claves y cadenas de conexión no se suben al repositorio | Revisar que .env esté en .gitignore y no haya secretos en el historial
Seguridad | Los datos que escribe el usuario se validan antes de guardarse | Probar con datos vacíos, demasiado largos o con caracteres especiales
Seguridad | La aplicación se sirve por HTTPS | Verificar el candado del navegador en la versión desplegada
Usabilidad | Interfaz en español, coherente con el diseño de Figma | Revisión visual contra el prototipo
Usabilidad | Mensajes de error y de confirmación claros | Probar los flujos principales
Accesibilidad | El riesgo no depende solo del color: lleva texto e icono; contraste suficiente | Revisión visual
Rendimiento | Las listas se paginan; las pantallas principales cargan en menos de 3 segundos con unos 200 proveedores | Medir en la versión desplegada
Compatibilidad | Funciona en las versiones actuales de Chrome, Edge y Firefox, en escritorio y tableta | Probar en cada navegador
Disponibilidad | La aplicación está desplegada y accesible por internet | Abrir la dirección pública
Respaldo | Se hace una copia de la base de datos antes de cada cambio importante | Registro de copias en el repositorio o en Jira
Trazabilidad | Evaluaciones, incidentes y observaciones guardan quién y cuándo | Revisar los registros
Mantenibilidad | Código en GitHub con ramas, Pull Requests y revisión; README con instrucciones | Revisar el repositorio
Calidad | Pruebas automáticas del cálculo de riesgo y pruebas de humo de los flujos principales | Ejecutar las pruebas en la integración continua
Datos personales | Solo se guardan los datos necesarios; los datos de demostración son ficticios | Revisar los datos de ejemplo

## Tecnologías
Capa | Tecnología | Para qué se usa | Alternativa
Frontend | TypeScript, HTML5 y CSS3 | Lenguajes de la interfaz | JavaScript
Frontend | React con Vite | Construcción de la interfaz por componentes | Next.js o Vue
Backend | Python 3 | Lenguaje del servidor y del motor de riesgo | TypeScript con Node.js
Backend | FastAPI | API REST | Django o Fastify
Backend | SQLAlchemy y Pydantic | Acceso a la base de datos y validación de datos | Django ORM
Base de datos | SQL con PostgreSQL | Almacenamiento relacional | MySQL
IA de riesgo | Python (puntaje ponderado por reglas) | Cálculo y explicación del riesgo | Misma lógica en TypeScript
Pruebas | pytest y Vitest | Pruebas del backend y del frontend | Jest
Control de versiones | Git y GitHub | Código, ramas y Pull Requests | —
Gestión del proyecto | Jira | Backlog y sprints | —
Diseño | Figma | Mockups y prototipo | —
Despliegue | Vercel (frontend), Render (backend) y Neon (base de datos) | Publicación de la aplicación; propuesta a confirmar | Docker en un servidor propio
Archivos subidos | Por definir | Almacenamiento de documentos y evidencias | Servicio de almacenamiento de archivos

## Catálogo de documentos
Tipo de proveedor | Documento | Vigencia | Estado de la información
Todos | Registro Nacional de Turismo (RNT) | Anual: se renueva entre el 1 de enero y el 31 de marzo | Verificado en fuentes oficiales (MinCIT, IDT)
Todos | Certificado de existencia y representación legal | Por definir | Ejemplo, validar con la empresa
Todos | RUT | Sin vencimiento | Ejemplo, validar con la empresa
Todos | Póliza de responsabilidad civil | Según la póliza | Ejemplo, validar con la empresa
Guía | Tarjeta Profesional de Guía de Turismo | Por definir | Verificado en fuentes oficiales (MinCIT, Decreto 503 de 1997)
Guía | Certificado de primeros auxilios | Según el certificado | Mencionado por MinCIT en el proceso de la tarjeta
Transportador | Tarjeta de operación, SOAT y revisión técnico-mecánica | Según cada documento | Ejemplo, validar con la empresa
Aerolínea | Certificado de operación de la autoridad aeronáutica | Por definir | Ejemplo, validar con la empresa
Hotel | Concepto sanitario | Por definir | Ejemplo, validar con la empresa
Restaurante | Concepto sanitario | Por definir | Ejemplo, validar con la empresa
Aseguradora | Autorización de funcionamiento | Por definir | Ejemplo, validar con la empresa

## Referenciación
Referente | Idea que tomamos | Dónde se aplica | Prioridad
Software SRM | Perfil único del proveedor con contacto, certificaciones y riesgo | Ficha del proveedor con pestañas | Obligatorio
SRM: scorecards | Evaluación con criterios y puntajes comparables, con alerta cuando el desempeño cae | Evaluaciones, ranking y lista de atención | Obligatorio
SRM: puntaje de riesgo | Un puntaje único que agrega varios factores | Riesgo de 0 a 100 con semáforo | Obligatorio
SRM: onboarding | Captura estructurada de datos y documentos en lugar de correos y hojas de cálculo | Formulario de alta por pasos | Obligatorio
SRM: monitoreo continuo | Revisar el riesgo entre evaluaciones | Recálculo automático y alertas de vigencia | Obligatorio
Software DMC | Catálogo de proveedores con contratos, tarifas y vigencias | Servicios y tarifas con vigencia | Obligatorio
Software DMC | Proveedores agrupados por tipo | Clasificación por tipo y filtros | Obligatorio
Plataformas con control de acceso | Roles y registro de actividad | Roles y bitácora de observaciones | Obligatorio

## Colores
Uso | Color | Código
Primario (menú, botones, logo) | Azul medianoche | #0B2545
Acento de marca | Dorado champán | #C9A24B
Fondo | Gris claro | #F5F7FA
Texto | Gris carbón | #1F2933
Riesgo bajo | Verde | #2E9E5B
Riesgo medio | Ámbar | #F2A900
Riesgo alto | Rojo | #D64545